## Feuil1
METHODOLOGIE POUR ANTICIPER L’ARRIVEE D’UN NOUVEL EQUIPEMENT (hors prototype conçu à l'ENSAIT)
VERSION 1 |  | 2020-11-30
Rédacteurs : responsable des ateliers, Conseiller de prévention, responsable du patrimoine, responsable qualité
PHASE | ACTIONS | ACTEURS | COMMENTAIRES
1. Elaboration du projet d'acquisition | Remplir la liste des acteurs (annexe 1) | . Demandeur
| Etablir le cahier des charges précisant les spécifications techniques (dans le cas d'un achat) | . Demandeur | Vérifier les Normes auxquelles répond et auxquelles doit répondre l'appareil Estimer le montant total de l'équipement (achat, livraison, maintenance, travaux éventuels) en consultant plusieurs fournisseurs dans la limite du possible.
ou recueillir les spécifications techniques auprès du fournisseur. Remplir la fiche technique du nouvel équipement (Annexe 2) S'assurer des crédits disponibles et l'éligibilité de cette dépense sur le budget alloué
| Vérifier si une autorisation administrative est nécessaire (ASN, DREAL, déclaration en préfecture…) | . Conseiller de Prévention
| Une fois le choix de l’équipement déterminé, définir les spécifications de mise en place (hôte, puissance électrique, compresseur….) | . Demandeur . Assistant de Prévention . Fournisseur | Récupérer la notice de fonctionnement de l'appareil (en français) et les conditions de garantie et de maintenance, les vérifications obligatoires
2. ENVIRONNEMENT | Visiter le(s) futur(s) lieu(x) d’implantation pour s’assurer de la compatibilité de l’équipement par rapport aux besoins et à la coactivité et vérifier les zones de passage pour accéder au lieu de mise en place | . Demandeur . Assistant de Prévention . Utilisateur(s) . Responsable Pédagogique et Scientifique,Referent Technique . Service Patrimoine | Faire un plan (dimensionnement, arrivée fluides, électricité, autres postes de travail…)
| Etablir la liste des aménagements à prévoir |  | Penser à l'endroit du stockage de l'emballage si ce dernier doit être gardé (notamment pour le renvoi…)
Demander une étude de la portance des sols si le poids de l'installation le nécessite.
Penser à l'endroit du stockage des consommables
| Prévoir le retrait du matétériel obsolète le cas échéant | . Service Patrimoine . Référent Pédagogique et Scientifique, Référent Technique . Agent Comptable | Faire signer l'autorisation de retrait à l'enseignant référent
| Mettre en place la(es) formation(s) nécessaire(s) | . Demandeur . Utilisateur (s) . Service formation RH . Fournisseur | Emettre le titre d’habilitation si nécessaire (ex : habilitation électrique…)
4. ETUDE DE LA LIVRAISON | Etablir le cheminement de la livraison | . Fournisseur . Service Patrimoine . Assistant de prévention . Conseiller de prevention | Si nécessaire, établir un plan de livraison indiquant le cheminement de l’appareil dans la structure d’accueil.
| Choisir éventuellement l’entreprise de livraison | . Service Patrimoine . Assistant de prévention | Dans ce cas établir un plan de prévention
METHODOLOGIE POUR ANTICIPER L’ARRIVEE D’UN NOUVEL EQUIPEMENT (hors prototype conçu à l'ENSAIT)
VERSION 1 |  | 2020-11-30
Rédacteurs : responsable des ateliers, Conseiller de prévention, responsable du patrimoine, responsable qualité
5. DECISION D'ACCUEIL DU NOUVEL EQUIPEMENT | Au vu des 3 phases ci-dessus, décider ou non d’accueillir le nouvel équipement. | . Demandeur . Chef de service . Conseille de Prévention . Secrétaire du CHSCT | Informer le CHSCT de l'acquisition du matériel.
Penser également à inclure le coût en consommation des fluides (eau, électricité…), de consommables, de maintenance/contrôle dans le coût total de fonctionnement de l’appareil
6. Go/no GO | Réunir le Conseil de Validation => recueillir l'accord du Chef d'Etablissement du lieu d'installation | . Demandeur . DGS . Conseiller de Prévention . Référent pédagogique/scientifique + Référent technique . Directeur du patrimoine . Responsable administrative du GEMTEX si projet collaboratif
7. COMMANDE | Etablir le bon de commande ou passer le marché en privilégiant la prestation clé en main (livraison-installation-mise en route-formation-maintenance-garantie) | . Cellule marché . Demandeur | Elaborer les CCTP / CCAP (voir procédure marchés publics)
8. ADAPTATION DES LOCAUX | Faire réaliser les travaux nécessaires d’aménagement des locaux | . Service Patrimoine . Référent pédagogique/scientifique + Référent technique . Utilisateur(s) | Ne pas oublier de nettoyer, ranger voire vider le local
Etablir un certificat de décontamination avant les travaux, si nécessaire
9. LIVRAISON | Annoncer la date de livraison à tous les acteurs | . Demandeur
| Suivre la livraison | . Fournisseur/entreprise de livraison . Service Patrimoine . Assistant de prévention . Accueil
10. MISE EN SERVICE | Réaliser le branchement et la mise en service de l’appareil | . Demandeur . Fournisseur ou installateur et/ou utilisateur . Formation et traçabilité des habilitations | Conditions de garantie du branchement
11, Organisation interne | Mettre à jour les documents internes . DUER (1) . Inventaire physique et comptable (Etiquetage) (2) . Suivi maintenance (3) . Catalogue Machine (4) . Mise en place d'une procédure d'utilisation + GRR (5) - Prévenir le service administratif concerné par l'EJ pour réalisation du service fait (6) | . (1) Conseillère de prévention . (2) Services financiers . (3) Plateau technique . (4) Relations exterieures . (5) Référent Pédagogique ou/et Scientifique + Référent Technique -(6) service administratif concerné