## Feuil1
Processus Examens
En Cour d'Honneur
Rédigé le 08/10/2024 |  | Rédacteur : Marion Wulfaert, Responsable Administrative et Financière du service des études
Référence : V1-2024_FOR1 |  | Co-rédacteur : Valérie Deslé, référente examens et Sandrine Vanderdonckt, Responsable qualité
Date | Service concerné | Missions
Dès la rentrée | Etudes (Valérie) | Réservation de la cour d’honneur + salles dans AURION en fonction du calendrier pédagogique
Dès la rentrée | Reprographie | Vérification du stock de papeterie (copie A3 + brouillon)
Dès la rentrée | Etudes (Valérie) | Commande de papeterie pour l'année si nécessaire
Dès la rentrée | Etudes (Valérie) | Mail d’information sur les dates d’examens et salles utilisées - chauffage - matériel complémentaire - demande de balisage (affichage, barrières…) Destinataire : Logistique/Patrimoine/Accueil/Etudes
J - 10 | Etudes (Valérie) | Mail de rappel aux enseignants pour leur transmission de sujet d'examens par clé USB (par mail en cas de contrainte exceptionnelle)
J - 10 | Etudes (Valérie) | Mail de rappel à la logistique pour : - chauffage - matériel complémentaire - demande de balisage (affiche, barrières)
J-7 | Etudes (Valérie) | Préparation des deux listes d'émargement + liste d'affichage avec leur numéro de table (tiers-temps à l'avant de la salle). Les étudiants en examen complémentaire doivent se manifester auprès du service des études au minimum 7 jours avant pour participer à l'épreuve.
| Etudes (Valérie) | Mail à « tous les étudiants » pour donner les consignes Transmission des sujets d'examens à la reprographie
| Reprographie | Impression des sujets d'examen
| Etudes (Valérie) | Vérification des sujets imprimés, du stock nécessaire de papeterie et préparation des pochettes comprenant la liste d'émargement, le PV, le numéro de téléphone de l'enseignant et potentielle note handicap Dépôt des pochettes complètes dans le coffre-fort
| Etudes (Marion) | Double vérification des sujets
| Etudes (Marion) | Mail à la logistique pour transmettre les affiches avec nombre d'étudiants qui vont composer
J-1 (matin) | Patrimoine | Installation du chauffage
J-1 (matin) | Logistique | Installation des tables numérotées dans l’ordre numérique en fonction du plan
1 chaise par table
Installation de 2 tableaux blancs + feutres et éponges
Installation de poubelles
Installation de 2 horloges
Installation de 2 tables et chaises pour les surveillants
Impression des affiches pour condamner les portes d’accès
| Etudes (Valérie) | Envoi d’un mail à « Tout le monde » pour prévenir des accès réduits lors des examens
J-1 (après-midi) | Etudes Marion (et Valérie) | Vérification de l'installation globale + stock nécessaire de papeterie dans le coffre
J | Etudes & Surveillants | Présence d'un agent des Etudes 10min avant l'épreuve pour assister les surveillants (qui récupérent les sujets et un stock de brouillon dans le coffre) puis 5 minutes avant chaque épreuve de la journée. Présence sur le début de l'épreuve.
J | Surveillants | Afficher la liste des candidats attendus sur la porte extérieure de la salle précisant le numéro de table. Rappel des consignes réglementaires des examens aux étudiants. Distribution des sujets. Inscription de l'heure de début et de fin d'épreuve sur le tableau blanc. Gestion administrative des documents pendant la surveillance. Récupération des copies et des brouillons à la fin de l'épreuve. Comptabilisation du nombre de copies. Rendu des pochettes complètes (avec les brouillons supplémentaires) dans le coffre.
J+1 | Logistique | Rangement de la salle d'examen et décrochage des affichages
Septembre & Janvier : | Etudes (Valérie) | Envoi d'un mail aux surveillants avec les différentes dates d'examens pour connaitre les disponibilités de chacun + transmission du code du coffre-fort pour la session à venir. Transmission du code du coffre-fort aux professeurs pour récupération post-examens,
En cas d'accueil de candidat en situation de handicap
M-1 | Etudes (Valérie) | Mail à la DSI pour demande de prêt d'ordinateur pour examen si besoin. Mail de demande de disponibilité aux lecteurs bénévoles si besoin.
J-7 | Etudes (Valérie) | Lors de la préparation de la liste d'émargement, modification de la numérotation pour placer les étudiants en tiers-temps en début de numérotation et donc en début de salle.
J-7 | Etudes (Valérie) | Préparation de la note handicap reprenant : - le nom et prénom de l'étudiant - les autorisations individuelles d'aménagement
Le code du coffre-fort sera changé tous les 6 mois par la responsable du service de scolarité.
Signature Approbateur | Virginie GUYODO
DGS
Signature Viseur | Eric DEVAUX
Directeur